## 1
桂林市2024年城镇市政基础设施项目一季度投资运行情况表
制表日期：2024年3月21日
序号 | 设区市 | 所属县（市、区） | 市政领域 | 项目名称 | 项目代码 | 主要建设内容及规模 | 可研批复文号 | 项目总投资（万元） | 项目开工时间/计划开工时间 | 项目业主 | 责任单位 | 2024年度预计投资（万元） | 2024年一季度 计划完成投资 （万元） | 2024年1月1日至3月15日完成投资 （万元） | 截至3月15日一季度投资目标差额 | 是否复工复产 | 联系人及联系方式 | 是否入统计局固定资产投资库 | 是否与房产处项目重合 | 截至3月15日一季度投资完成率 | 备注
| 合计 | [6 empty] | 448926.2475 |  |  |  | 127692.5375 | 13197 | 3299 | 9898 |  |  |  |  | 25%
一 | 桂林市（供排水、燃气、照明） | [6 empty] | 326474.8375 |  |  |  | 104092.5375 | 10347 | 2789 | 7558 |  |  |  |  | 26.95%
1 | 桂林市 | 兴安县 | 燃气 | 兴安县“瓶改管”及燃气管道老化更新改造等 |  | 进行更新改造5973户，加装安全装置18000户，更换户内软管3000户。 |  | 2615 | 2023-01-01 | 兴安县旭升燃气有限公司 | 兴安县城市管理监督局 | 1200 | 660 | 100 | 560 | 否 |  |  |  | 15.15% | 第一季度目标660万元，目前已完成100万元，部分居民不配合安装，导致安装进度缓慢，争取第2、3季度完成第一季度投资额。（第一季度差560万元）
2 | 桂林市 | 市本级 | 燃气 | 桂林市城市燃气管道老化及设施更新改造项目（一期、二期） |  | 一期：1.老旧小区燃气管道改造：主要内容包括埋地管道改造约25.95千米、立管改造43.19千米、箱体改造63个。 2.户内改造：更换到期燃气表1346户、胶管更换9199根，加装燃气报警器9314个、加装自闭阀10048台，其中隐患改造83户。 3.燃气管道安装：主要内容包括埋地管道安装25.71千米、燃气立管安装10.48千米、箱体安装92个。 二期：1.老旧小区燃气管道改造：主要内容包括埋地管道改造49.27千米、立管58.42千米、箱体133个。 2.户内改造：更换到期燃气表6506户、胶管更换75189根，加装燃气报警器74229个、加装自闭阀80098台，其中隐患改造101户。 3.燃气管道安装：主要内容包括埋地管道安装10180米、燃气立管安装4040米、箱体安装11个。 |  | 16184.4 | 2024-06-01 | 桂林市城市建设开发有限公司 | 桂林新奥燃气有限公司 | 3000 | 0 | 0 |  | 否
3 | 桂林市 | 市本级 | 燃气 | 2022年桂林市居民燃气管道设施更新改造及安全装置安装提升项目 |  | 胶管更换不锈钢换波纹管170708户、加装自闭阀314116户、改造其他户内管道隐患1553户 |  | 10860 | 2024-06-01 | 桂林市城市建设开发有限公司 | 桂林新奥燃气有限公司 | 1200 | 0 | 0 |  | 否
4 | 桂林市 | 临桂区 | 燃气 | 桂林市临桂区燃气管道老化及设施更新改造项目（二期） |  | 涉及老旧小区居民16076户、商业用户45户 |  | 5422.5 | 2024-03-01 | 桂林港华燃气有限公司 | 临桂区城管局 | 1000 | 100 | 0 | 100 | 否 |  |  |  | 0%
5 | 桂林市 | 灌阳县 | 燃气 | 2022年灌阳县燃气管道老化更新改造一期工程 |  | 管道安装15km，户内设施改造2300户 |  | 300 | 2024-01-01 | 灌阳天伦燃气有限公司 | 灌阳县城市管理综合行政执法局 | 300 | 300 | 300 | 0 | 已完工 |  |  |  | 100%
6 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市排水管网翻新维修工程 |  | 对万福路、琴潭道、雁山师范大学、桂阳公路、芦笛路下穿、穿山东路英特莱庄园段共计4680米排水管道进行紫外光固化修复。 |  | 3383.56 | 2022-12-08 | 桂林市排水工程管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 300 | 0 | 50 |  | 是
7 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市老城区短时积水点治理项目（一期） |  | 计划铺设DN300～DN1800钢筋混凝土雨水管总长5.185km，并配套实施管道修复、管道清淤、沟渠清淤、土石方、路面拆除及修复、种植绿化等内容。 |  | 6503.05 | 2023年3月23 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 1596 | 1596 | 209 | 1387 | 是 |  |  |  | 13.1% | 按去年未录入系统的完成投资额3206.5万元。
8 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市城市内涝防治与应急处理系统建设项目二期 |  | 1.内涝排水监测：易涝监测点位安装水位监测设备88个。 2.视频监控：在易涝关键点、雨水排口、关键排水设施布设视频监控共192个。 3.泵站自控系统改造：改造泵站自控设施90座。 4.搭建城市内涝防治与应急处理系统平台（二期）。 |  | 7644.98 | 2024-06-01 | 桂林市排水工程管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 1300 | 0 | 0 |  | 否
9 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市老城区积水点治理项目二期 |  | 新建DN300～DN1800排水管总长6520米；修复及改造DN200～DN1000排水管总长2113米；改造边沟盖板2135米；改造排水泵站15座 ；其他配套实施管渠清淤、路面修复、管线迁移、绿化工程等内容。 |  | 20254.59 | 2024-06-01 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 12000 | 0 | 0 |  | 否
10 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市城区老旧排水设施整治完善工程 |  | 项目拟针对《2019黑臭水体整治完善(一期)排水管网检测普查》中存在结构性缺陷与功能性缺陷的部分管道采用非开挖整体紫外光固化修复，修复管道长度为8600米采用非开挖短管置换修复长度为280米，采用局部树脂固化修复300处及特殊情况处理：对中心城区内的11567米排水管道进行修复前预处理（结构性和功能性缺陷普查），对城区内223000米排水管道进行雨污混接排查；对排水管道系统数据进行修订更新。 |  | 7678.22 | 2024-11-01 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 1000 | 0 | 0 |  | 否
11 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市临桂区污水处理厂（西区）升级改造工程 |  | 项目改造后处理规模为30000m3/d，主体工艺为“CAST+高密度沉淀池+纤维滤池+紫外消毒”，污水处理厂提标改造至一级A标主要建设内容为：改造细格栅、沉砂池等构(建)筑物；新建提升泵房、沉淀池、消毒池等构(建)筑物；厂区除臭等。 |  | 8866.45 | 2024-12-01 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 200 | 0 | 0 |  | 否
12 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 雁山污水处理厂扩建工程 |  | 在原厂址预留地扩建规模3万吨/天处理设施，雁山污水处理厂达到5万吨/天的处理规模。尾水排放管3km。 |  | 19071.73 | 2024-12-01 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 300 | 0 | 0 |  | 否
13 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市城市建成区漓江支流片区雨污水管网错混接治理项目 |  | 新建排水管道 60300 米，提升泵 井 10 座，污水处理设备 19 座，非开挖修复管道 3000 米。 |  | 19250.33 | 不确定 | 桂林市排水工程管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 6000 | 0 | 0 |  | 否
14 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市铁西路（美食城）铁路下穿通道积水点治理工程 |  | 新建雨水提升泵站一座（提升规模：1.65立方米\秒），新建d600-d1000重力流雨水管长500米，新建DN1000压力雨水管道900米。 |  | 3812.68 | 不确定 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 500 | 0 | 0 |  | 否
15 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市滨江路象山景区雨水渠出口改造项目 |  | 新建4000m3/d一体化污水泵井1座，铺设DN300压力管200m |  | 472.92 | 2024.6 | 桂林市排水工程管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 472.92 | 50 | 0 | 50 | 否 |  |  |  | 0%
16 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市漓东再生水厂新建项目 |  | 建设一座5万吨/日的再生水厂，出水标准为四类水。出水给朝阳河、灵剑溪补水，并可向周边提供再生水。出水标准为准四类水。 |  | 40000 | 2024.1 | 桂林市排水有限公司 | 桂林市城市管理委员会 | 16000 | 0 | 0 |  | 否
17 | 桂林市 | 市本级 | 排水 | 桂林市污水处理设施升级改造项目 |  | 项目对桂林市5座污水处理厂、10座污水提升泵站、排水监测站、管道维护队以及排水有限公司的污水处理设施设备和设备材料管理系统进行升级改造，通过选用高效节能的电机、风机、水泵等通用产品设备，加快淘汰老旧低效的重点用能设备，优化负荷匹配，全面提高污水处理综合效能标。 |  | 6782 | 2024.12 | 桂林市排水工程管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 4069 | 0 | 0 |  | 否
18 | 桂林市 | 灵川县 | 排水 | 灵川县八里街片区排水防涝设施改造一期工程（国债项目） |  | 对灵川县八里街片区排水防涝设施进行改造，改造雨水管13540米、，更换雨水检查井井盖140个，更换雨水篦子200个。 2024年完成项目前期工作，达到开工条件。 |  | 4091 | 2024-12-01 | 灵川县甘棠江排水有限公司 | 灵川县住房和城乡建设局 | 1800 | 0 | 0 |  | 否
19 | 桂林市 | 阳朔县 | 排水 | 阳朔县城西片区排水防涝设施建设项目（国债项目） |  | 新建 DN600-DN1800 雨水管网 5660m，改造排涝沟渠 3300m，改造外语实验中学旁调蓄湖塘和凤鸣旅游集散中心调蓄湖塘共 2 座，改造排涝箱涵通道 1000m，整治30处易积水点。 |  | 5720.66 | 2024.4 | 阳朔县城市管理监督局 | 阳朔县城市管理监督局 | 4000 | 0 | 0 |  | 否
20 | 桂林市 | 灌阳县 | 排水 | 灌阳县城排水（雨水）防涝工程 |  | 改扩建县城雨水管网DN500~DN1500主管管道 17310m，DN100~DN400 支管6512m，设置两处截洪沟1520米、沿江修建防洪堤及抢险步道6200米、提升泵站及并配套防洪排涝基础设施等。 |  | 9385 | 2024-03-01 | 灌阳县住房和城乡建设局 | 灌阳县住房和城乡建设局 | 1020 | 120 | 0 | 120 | 否 |  |  |  | 0% | 目前未开工只做前期工作投资额20万元，由于2023年底万亿国债资金申请未获得项目建设资金，该项目云属于停滞状态。（第一季度差100万元）
21 | 桂林市 | 灌阳县 | 排水 | 灌阳县第二污水处理厂及配套市政污水管网工程 |  | 1.新建处理规模近期为2.0万m³/d，远期为3.0万m³/d 的污水处理厂1座，配套建设进厂路，占地面积约42亩。 2.建设DN200-DN1000（含入户管）管网总长22.7千米，其中DN200入户管4千米，DN300污水管6.8千米，DN400污水管4.7千米，DN500污水管2.4千米，DN600污水管1.5千米，DN800污水管1.7千米，DN1000污水管1.3千米，DN600过河管0.3千米。 |  | 8624 | 2023-08-01 | 灌阳县建工投资有限公司 | 县住房城乡建设局 | 3500 | 430 | 170 | 260 | 是 |  |  |  | 39.53% | 预计3月下旬能完成目标投资额。
22 | 桂林市 | 灵川县 | 排水 | 灵川县污水处理厂扩容改造工程 |  | 扩建污水处理规模为1.0万m³/d，达到2.0万m³/d的处理规模，主要为新建CASS池、污泥浓缩池，同时配套相关设备，对现有破损、老旧设备进行更换。 |  | 1719 | 2023-06-08 | 灵川县甘棠江排水有限公司 | 灵川县住房和城乡建设局 | 600 | 200 | 100 | 100 | 否 |  |  |  | 50%
23 | 桂林市 | 全州县 | 排水 | 全州县2023年乡镇污水处理管网延伸工程 |  | 项目建设规模及主要建设内容: 项目铺设DN160~DN700排水管共22807m，其中DN160出户管11600m，DN200~DN700排水管为11207m，按排水体制分污水管16805m，雨水管共6002m。化粪池改造1项，隔油池改造1项;污水管道清淤维护10km。 |  | 1630 | 2024-01-01 | 全州县住房和城乡建设局 | 全州县住房和城乡建设局 | 1382 | 220 | 65 | 155 | 否 |  |  |  | 29.55% | 阴雨天气影响开工进度，第一季度目标220万元，目前已完成65万元，计划4月完成第一季度投资目标。（第一季度差155万元）
24 | 桂林市 | 全州县 | 排水 | 全州县绕城路雨水内涝治理工程 |  | 雨水管网沿绕城路一侧布管，共敷设DN800~DN1000 雨水管 2850.9m，管材采用Ⅱ级钢筋混凝土管，配套建设检查井 93 座。 |  | 1455 | 2023-12-01 | 全州县城市管理监督局 | 全州县城市管理监督局 | 900 | 200 | 60 | 140 | 否 |  |  |  | 30% | 阴雨天气影响开工进度，第一季度目标共400万元，目前共完成115万元，计划4月完成第一季度投资目标（第一季度差285万元）
25 | 桂林市 | 全州县 | 排水 | 全州县湘山小筑排水内涝治理工程 |  | 实施雨水沟改管建设，雨水管沿道路两侧布管，共敷设 DN400~DN1200 雨水管共 1197.9m，设检查井 81 座。 |  | 1457 | 2023-12-01 | 全州县城市管理监督局 | 全州县城市管理监督局 | 837 | 200 | 55 | 145 | 否 |  |  |  | 27.5%
26 | 桂林市 | 资源县 | 排水 | 资源县捉口、旺田、产子坪雨水管网建设项目 |  | 建设内容及规模为:(1)资源县捉口小镇片区，管网服务面积110518.23㎡，新建雨水主管2公里，支管2公里。(2)资源县西延南路至旺田高中、中医院片区，管网服务面积209417.43㎡，新建雨水主管2公里，支管1公里。(3)资源县产子坪至车田湾丹霞温泉片区，管网服务面积646525.75㎡，新建雨水主管4公里，支管2公里。 |  | 2139.94 | 2024-03-01 | 资源县住建局 | 资源县住建局 | 2139.94 | 100 | 100 | 0 | 是 |  |  |  | 100%
27 | 桂林市 | 临桂区 | 排水 | 老城片区防洪排涝综合治理工程一期-排洪东渠人民南路排水工程 |  | 排涝水渠总长约 2.62km，其中渠道疏浚 1.6km，渠道衬砌 1.02km，新建箱涵1座，亲水码头6座，穿堤涵管 8处。 |  | 2806.42 | 2023-04-01 | 桂林市临桂区城昇农业综合开发有限责任公司 | 临桂区政府 | 1000 | 200 | 0 | 200 | 否 |  |  |  | 0%
28 | 桂林市 | 临桂区 | 排水 | 桂林新区“管、网、厂、河、湖”一体化生态修复工程-大皇山再生水厂(一期) |  | 新建设计处理规模 6万m³d半地埋箱式再生水厂，箱顶面建设景观绿化、运动场、临时停车功能区。新建进水、尾水管及回用水管共约 3.9km，其中: DN1000~1450 污水管长约 1.9km,DN800中水回用管长度约 2km。 |  | 28144.32 | 2023.1.10 | 桂林市临桂区城昇农业综合开发有限责任公司 | 临桂区政府 | 16500 | 3500 | 600 | 2900 | 否 |  |  |  | 17.14%
29 | 桂林市 | 临桂区 | 排水 | 桂林新区相思江防洪排涝提升工程-会仙镇污水处理厂及配套管网工程一期 |  | 1）会仙镇工业集中区污水处理厂技术改造 污水厂处理能力沿用原设计规模2500m3/d，改造后的工艺为“格栅+调节池+AO生化池+斜板沉淀”，具体建设内容有：新增粗格栅集水池、事故池和除臭系统；更换细格栅、调节池提升泵、调节池搅拌器、污泥池搅拌器、污泥脱水机、加药系统、沉淀池填料及支架、曝气系统；使用现在的风机、尾水提升泵、在线监测系统。鼓风机房、卫生间、配电房的门窗更换及内外墙面改造；综合楼的内外墙面改造及楼面防水。 2）会仙镇区污水收集管网工程 会仙镇区新建污水收集管网5751米，其中：新建DN400-DN600主干管长1460m；新建dn160-dn200接户管管长3359m，新建DN300接户管长932m。 |  | 1839.94 | 2024-01-01 | 桂林市临桂区城昇农业综合开发有限责任公司 | 临桂区政府 | 1387 | 200 | 40 | 160 | 否 |  |  |  | 20%
30 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 排水 | 恭城瑶族自治县城中片区排涝设施升级改建项目（国债项目） |  | 新建雨水管道总长约510米，管道管径d800~d2000:新建排水盖板沟总长约535米，盖板沟尺寸BxH=0.5x0.5:改造片区主干渠550米，透水混凝土地坪850平方米、路面破除和恢复5000平方米等。 |  | 1057 | 2024-03-01 | 恭城瑶族自治县住房和城乡建设局 | 恭城瑶族自治县住房和城乡建设局 | 1057 | 100 | 0 | 100 | 否 |  |  |  | 0% | 因施工图预算和初设概算对比后发现，概算的综合单价过高，需调整项目规模内容，重新编制项目建议书、可研，初设。目前计划5月份开工，第一季度投资目标100万元争取第二季度完成。（第一季度差100万元）
31 | 桂林市 | 兴安县 | 排水 | 兴安县城市防洪排涝设施建设项目（城北段）（国债项目） |  | 本项目建设内容主要为城北护城片区及周边防洪排涝基础设施，灵渠北路经高塘村至湘江两岸防洪堤砌筑墙体及其周边两岸部分雨水排水管，渠道底捣铺混凝土；破除并恢复道路,修建过路箱涵。 2.建设规模： 城北护城片区及周边防洪排涝基础设施的长5500米两岸防洪堤（共计1.1万米、平均80cm厚片石墙体）及其周边两岸部分DN600HDPE雨水排水管约4000米，渠道底捣铺混凝土4.10万平方米，厚20cm；破除恢复道路130米，过路箱涵7座。 |  | 7557.4 | 2024.3 | 兴安县住房和城乡建设局 | 兴安县住房和城乡建设局 | 1500 | 200 | 150 | 50 | 是 |  |  |  | 75% | 投资目标自行改动为150万元。
32 | 桂林市 | 兴安县 | 排水 | 兴安县双女井溪防洪排涝项目（二期）（国债项目） |  | 1建设内容：主要为双女井溪及周边防洪排涝基础设施及两岸安全防护设施。 2.建设规模：双女井溪防洪堤二期建设为兴安县第二中学围墙到兴安镇镇政府门前长1425米的两岸防洪堤砌筑共计2950米墙体及其周边两岸DN600HDPE雨水排水管约2950米，渠道底捣铺混凝土5700平方米，厚20cm。 |  | 1500 | 2024.3. | 兴安县住房和城乡建设局 | 兴安县住房和城乡建设局 | 1500 | 60 | 50 | 10 | 是 |  |  |  | 83.33% | 投资目标自行改动为50万元。
33 | 桂林市 | 永福县 | 排水 | 永福县茅江片区排水防涝工程（国债项目） |  | 改造DN400-DN600排水管3200m，雨水箱涵700m，管道清淤400m，泵站改造1座 |  | 1553 | 2024-03-01 | 永福县住房和城乡建设局 | 永福县人民政府 | 1553 | 200 | 150 | 50 | 否 |  |  |  | 75%
34 | 桂林市 | 永福县 | 排水 | 永福县东江片区排水防涝能力提升工程（国债项目） |  | 项目铺设DN300-DN800雨水管网5070m（其中DN300雨水管1500m，DN500雨水管网670m，DN600雨水管网1900m，DN800雨水管网1000m），雨水沟820m，排水箱涵73m，雨水出水口1处。 |  | 1470.91 | 2024-03-01 | 永福县住房和城乡建设局 | 永福县人民政府 | 1471 | 200 | 0 | 200 | 否 |  |  |  | 0% | 前期工作进展缓慢，计划4月开工，第一季度投资目标延后到第二季度完成（第一季度差200万元）。
37 | 桂林市 | 阳朔县 | 排水 | 阳朔县城2023-2025年排水防涝设施建设工程（融资包项目） |  | 建设规模:升级 DN400~DN1800 排水管网 29275m，升级排水沟渠 6375m，防倒灌土工坝 120m，排水管渠清淤维护 14km，道路破除及回 填 42000 m²，搭建县城排水防涝数字化综合信息管理平台。 建设内容:项目对阳朔县城排水防涝设施升级、排水管渠清淤维护、 道路破除及回填工程、搭建排水防涝数字化综合信息管理平台等。 |  | 12511.2 | 2024-12-01 | 阳朔县城市管理监督局 | 阳朔县城市管理监督局 | 300 | 0 | 0 |  | 否
38 | 桂林市 | 阳朔县 | 排水 | 阳朔县城区污水管网改造建设工程（融资包项目） |  | 改造及新建 DN110-DN1000污水管道总长91573m，新建污水检查井1663座，破除及回填沥青路面(市政路)35041㎡，破除及回填混凝土路面(村路)119136㎡。其中:老城区改造及新建DN110-DN1000污水管道长39784m，污水检查井513座，破除及回填沥青路面(市政路)34596㎡和混凝土路面(村路)21606㎡;新城区新建DN110-DN400污水管道长51789m，污水检查井1150座，破除及回填沥青路面(市政路)445㎡和混凝土路面(村路)97530 ㎡。 |  | 22914 | 2023-12-01 | 阳朔县城市管理监督局 | 阳朔县城市管理监督局 | 200 | 0 | 0 |  | 否
39 | 桂林市 | 市本级 | 供水 | 2024年桂林市老旧供水管网改造工程 |  | 计划改造DN50-DN300供水管道16.36公里。 |  | 1681 | 2024-03-01 | 桂林市自来水有限公司 | 桂林市自来水有限公司 | 1681 | 300 | 240 | 60 | 否 |  |  |  | 80% | 阴雨天气影响开工进度，第一季度目标300万元，目前已完成240万元，计划4月完成第一季度投资目标。（第一季度差60万元）
40 | 桂林市 | 阳朔县 | 供水 | 阳朔县供水管网改扩建工程 |  | （1）项目主要建设规模和内容是在阳朔县老城区、新城区及城乡结合部范围内改造新建供水管网47.844km，管径为DN50-DN400。（2）对阳朔县新城区范围内燕村、矮山村、高岩村、灯笼上村、外力布村；十里画廊风景名胜区内的鸡窝渡村、羊角山村、黄泥党村；321国道广成线内的蝴蝶泉景区 、县公安局、河畔酒店及沿线的所有民宿、酒店、饭店全线供水管网建设，新建供水管网DN100-DN200管14.93km，内容包括市政给水管网附属构筑物、室外消火栓、入户水表安装等建设；（3）对老城区内莲峰、神山、大村门、凤鸣、屏风5个社区，城西路、城北路、画山路、兰花路、龙岳路、荆凤路、滨江路、芙蓉路、武警路、桑园路、荆凤路40余条主干道改造更换供水管网DN50-DN400总长32.914km。 |  | 3412.72 | 2023.8 | 阳朔县自来水公司 | 阳朔县住房和城乡建设局 | 1200 | 400 | 300 | 100 | 否 |  |  |  | 75% | 第一季度能够完成投资目标400万元，应该能超额完成，原本计划第三季度完工，按照现在工作进度预计第二季度5月底完工。
41 | 桂林市 | 灵川县 | 供水 | 供水中心基础建设 |  | 二泵房零星基础建设 |  | 60 | 2024-01-01 | 灵川县城镇供水服务中心 | 灵川县住房和城乡建设局 | 60 | 20 | 0 | 20 | 否 |  |  |  | 0%
42 | 桂林市 | 灵川县 | 供水 | 灵勃片区供水加压泵站项目 |  | 一、主要建设内容包括：一座给水箱泵一体化系统（包含2个500立方米不锈钢一体水箱）、一栋综合楼、供水管网敷设、配电工程、设备购置等。 |  | 700 | 2024-05-01 | 灵川县城镇供水服务中心 | 灵川县住房和城乡建设局 | 700 | 0 | 20 |  | 否
43 | 桂林市 | 灵川县 | 供水 | 超期服役水表轮换 |  | 更换超期服役水表约6000块 |  | 80 | 2024-01-01 | 灵川县城镇供水服务中心 | 灵川县住房和城乡建设局 | 80 | 20 | 0 | 20 | 否 |  |  |  | 0%
44 | 桂林市 | 灵川县 | 供水 | 老旧管道改造 |  | 全年计划改造老旧供水管道长度6km |  | 260 | 2024-01-01 | 灵川县城镇供水服务中心 | 灵川县住房和城乡建设局 | 260 | 60 | 0 | 60 | 否 |  |  |  | 0%
45 | 桂林市 | 灵川县 | 供水 | 灵川县县城市政配水管道项目 |  | 本项目新建市政配水管道32875m，具体规模如下： 1、大面村委新建市政配水管道4034m，其中：新建DN400球墨铸铁管400m、新建DN250球墨铸铁管850m、新建DN200球墨铸铁管1091m、新建DN150球墨铸铁管1693m。 2、国际数字文化科技（桂林）产业城新建市政配水管道1700m，其中：新建DN400球墨铸铁管200m、新建DN300球墨铸铁管1500m。 3、灵川三桥至泉南高速新建市政配水管道2241m，其中新建DN300球墨铸铁管2241m。 4、灵川县灵勃路口至三街镇政府新建市政配水管道8500m，其中新建DN300球墨铸铁管8500m。 5、灵川县工业园新建市政配水管道10340m，其中新建DN600球墨铸铁管3780m，新建DN500球墨铸铁管6560m。 6、灵川县老旧管道改建市政配水管道6060m，其中改建DN450球墨铸铁管950m、改建DN300球墨铸铁管2750m、改建DN250球墨铸铁管300m、改建DN200球墨铸铁管1170m、改建DN100球墨铸铁管890m。 |  | 5356.64 | 2024-03-01 | 灵川县城镇供水服务中心 | 灵川县住房和城乡建设局 | 1200 | 0 | 20 |  | 否
46 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 供水 | 恭城瑶族自治县迎宾路至满塘路口路段主管改造 |  | 迎宾路至满塘路口路段主管改造1000M |  | 30 | 2024.01 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 30 | 10 | 0 | 10 | 否 |  |  |  | 0%
47 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 供水 | 恭城瑶族自治县水利局至十字街百货大楼路段主管改造 |  | 水利局至十字街百货大楼路段主管改造（左右两侧）800M |  | 40 | 2024.06 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 40 | 0 | 0 |  | 否
48 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 供水 | 恭城瑶族自治县恭城镇燕新路路段主管改造 |  | 恭城镇燕新路路段主管改造1000M |  | 102 | 2024.03 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 恭城瑶族自治县自来水公司 | 102 | 10 | 0 | 10 | 否 |  |  |  | 0%
49 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 二塘镇工业园区东片区桂林平钢钢铁有限公司正门旁管道更新改造工程 |  | 原管道 DN160 经常破裂漏水需更换。采取开挖工 作坑，地下顶管方式横穿公路。改造前为 PE160 管，改造后为 PE200 管。改造管道长度80米 |  | 5 | 2024-02-01 |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 否 |  |  |  | 0%
50 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 云盘岭片区管道更新改造工程 |  | 老小破损管道需改造，改造前为 DN15、20 管。改造后为 PPR32 管 280 米，PPR40 管190 米。改造管道长度470米 |  | 4.42 | 2024-03-01 |  |  | 4.42 | 4 | 0 | 4 | 否 |  |  |  | 0%
51 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 二塘中兴街文化宫管道更新改造工程 |  | 该段管网小、服务压力低，对其改造进行更新改造。确保供水系统的正常运行与水压的稳定，需对二 塘中兴街文化宫管道进行更新改造。改造前PE50~100 管道，改造后为 PE110 管。改造管道长度275米 |  | 10 | 2024-04-01 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 否
52 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 二塘中兴街二塘小学段管道更新改造工程 |  | 该段管网小、服务压力低，对其改造进行更新改造，改造前为 PE50~100管道，改造后为 PE110 管。改造管道长度275米 |  | 10 | 2024-04-01 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 否
53 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 马河片区管网改造 |  | 为保证居民正常用水，需对老小破管道进行改造。 改造前为 PE160、PE110、DN50 管。改造后为PE160 管 125米，PE110 管 320 米，PPR63 管 160 米。改造管道长度605 |  | 10.5 | 2024-04-01 |  |  | 10.5 | 0 | 0 |  | 否
54 | 桂林市 | 平乐县 | 供水 | 盐仓街片区老小破管道改造 |  | 改造前 DN20、40 管。改造后为 PPR32 管 275米，PPR63 管 315 米。改造管道长度 590 米。 |  | 6.0975 | 2024-06-01 |  |  | 6.0975 | 0 | 0 |  | 否
55 | 桂林市 | 全州县 | 供水 | 全州县城西水厂沿绕城公路至城北新区供水管网新建工程 |  | 敷设DN600mm管约2887m，DN500mm管约1663m,DN200～DN300mm的预埋管、过路管约182m，土石方工程以及相关配件、附件的施工等。 |  | 893 | 2024-02-01 | 广西水利电业集团全州县供水有限公司 | 广西水利电业集团全州县供水有限公司 | 893 | 267 | 0 | 267 | 否 |  |  |  | 0% | 招标审批问题，第一季度开不了工，计划第二季度招标审批后开工（第一季度差267.9万元）。
56 | 桂林市 | 永福县 | 供水 | 永福县供水系统改扩建工程（一期）项目 |  | 项目新建县城第二水厂配套取水工程1项（2万m³/d，含取水头部、原水引水管、放水塔、输水隧道和敷设一条DN800原水输水管11000m），在县城水厂内新建送水泵房1座（2万m³/d），在县城区铺设配水管管网23060m（DN200～DN700），其中新建配水管管网17570m（DN200～DN700），改造配水管管网5490m（DN200～DN500）。 |  | 10519.6 | 2024-06-01 | 永福县供水公司 | 永福县住房和城乡建设局 | 2700 | 200 | 0 | 200 | 否 |  |  |  | 0% | 由于前期招标审批程序，第二季度6月份开工，第一季度投资额延后第3、4季度做（第一季度差200万元）。
57 | 桂林市 | 荔浦市 | 供水 | 碧桂花园供水管道改造工程 |  | 辅设DN150、DN100、DN80、DN50钢塑管，合计264米。开挖恢复道路91.2平米 |  | 15.66 | 2024.1 |  |  | 15.66 | 15 | 0 | 15 | 否 |  |  |  | 0%
59 | 桂林市 | 市本级 | 照明 | 桂林市老城区路灯节能改造项目 |  | 完成桂林市老城区路灯光衰严重、照明效果差的151条道路照明节能改造，共更换新型LED节能路灯灯具（即路灯灯头）21104盏，更换路灯灯杆387杆，更换各类路灯管线48400米；完成改造范围内路灯二次节能系统建设。 |  | 6600 | 2024-06-01 | 桂林市城市照明管理处 | 桂林市城市管理委员会 | 2000 | 200 | 10 | 190 | 是 |  |  |  | 5%
二 | 垃圾处理 | [6 empty] | 87490.51 |  |  |  | 12300 | 1850 | 130 | 1720 |  |  |  |  | 7.027%
1 | 桂林市 | 市本级 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 桂林市山口生活垃圾焚烧发电项目二期工程 |  | 新增一套处理能力为750吨/日的生活垃圾焚烧设备及发电机组。 |  | 29076.04 | 2025—2027 | 桂林市深能环保有限公司 | 市城管委 | 50 | 0 | 0 |  | 否
2 | 桂林市 | 市本级 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 桂林市山口生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站提升改造工程 |  | 1.对原有的渗滤液处理工艺设备进行更新和升级，设计处理量600吨/天，并配套相关基础设施及供配电工程改造；2.对原有渗滤液调解池进行升级改造，清理淤泥约15000立方米；3.新建一座库容4万立方米的渗滤液应急池。 |  | 5034 | 2024 | 桂林市环境卫生管理处 | 市城管委 | 1150 | 0 | 20 |  | 否
3 | 桂林市 | 市本级 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 桂林市区环卫一体化项目一期 |  | 生活垃圾分类全覆盖系统，现状中转站升级改造。 |  | 8615.66 | 2024 | 桂林市环境卫生管理处 | 市城管委 | 0 | 0 | 0 |  | 否
4 | 桂林市 | 全州县 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 全州县生活垃圾一体化处理项目 |  | 项目建设22处垃圾中转站，处理规模80t/d，包括全州镇东门市场、全州镇驿亭路、全州镇城南、全州镇城东、才湾镇天湖景区、枧塘镇、绍水镇、白宝乡、东山瑶族乡、大西江镇、凤凰镇、蕉江瑶族乡、两河镇、庙头镇、咸水镇、文桥镇、龙水镇、才湾镇、永岁镇、安和镇、石塘镇、黄沙河镇。 |  | 6379 | 2024-05-01 | 全州县城市管理监督局 | 全州县城市管理监督局 | 3000 | 0 | 0 |  | 否
5 | 桂林市 | 全州县 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 全州能源生态园 |  | 项目选址位于全州县工业集中区内，占地64亩，总投资约3.4亿元。项目主要建设1座日处理600吨生活垃圾的垃圾焚烧发电厂，收集处理全州、灌阳、资源等县的生活垃圾。项目配置1台12MW汽轮发电机组，配套烟气处理设备和其他辅助设施，年处理垃圾21.9万吨。 |  | 33938 | 2024-09-01 | 全州深能环保有限公司 | 全州县城市管理监督局 | 7000 | 1750 | 110 | 1640 | 是 |  |  |  | 6.286% | 计划9月开工，第1、2季度完成不了投资目标，第3、4季度完成全年投资目标（第一季度差1750万元）。
6 | 桂林市 | 荔浦市 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 荔浦市日处理300吨生活垃圾压缩转运站建设项目 |  | 项目建设面积约16亩生活垃圾压缩转运站，主要新建中转站1栋，共三层，总建筑面积约为2094.8㎡ |  | 3001.81 | 2023-06-01 | 荔浦市城市管理监督局 | 荔浦市城市管理监督局 | 400 | 100 | 0 | 100 | 否 |  |  |  | 0% | 第一季度投资目标100万元，该项目未落实建设资金，第一季度未产生投资额。（第一季度差100万元）
7 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 升级改造乡镇垃圾转运站 |  | 升级改造恭城镇、平安镇、莲花镇、西岭镇、嘉会镇、栗木镇垃圾中转站、新建观音乡垃圾中转站 |  | 630 | 2024-01-01 | 恭城县住建局 | 恭城县住建局 | 630 | 0 | 0 |  | 否
8 | 桂林市 | 龙胜县 | 市容环境卫生（含垃圾处理） | 龙胜县城生活垃圾转运综合管理站提升改造项目 |  | 购置压缩车间设备1套、改造1套，负压除臭系统， 自动消杀设备，运输车辆；厂房扩建以及附属设施等内容。 |  | 816 | 2024-12-01 | 龙胜县市 容管理服务中心 | 龙胜县市 容管理服务中心 | 70 | 0 | 0 |  | 否
三 | 老旧小区 | [6 empty] | 34960.9 |  |  |  | 11300 | 1000 | 380 | 620 |  |  |  |  | 38%
1 | 桂林市 | 市本级 | 老旧小区 | 2024桂林市市本级城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区15个、楼栋188栋、居民3109户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 6170 | 2024-08-01 |  | 市城管委 | 1500 | 500 | 150 | 350 | 否 |  |  |  | 30% | 第一季度投资目标500万元，目前未开工只做前期工作投资额150万元。（委里市政科定的目标，第一季度差350万元）
2 | 桂林市 | 象山区 | 老旧小区 | 2024桂林市象山区城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区40个、楼栋21栋、居民3655户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 4000 | 2024-08-01 |  | 象山区住建局 | 1500 | 200 | 120 | 80 | 否 |  |  |  | 60% | 第一季度投资目标200万元，目前未开工只做前期工作投资额60万元。（委里市政科定的目标，第一季度差140万元）
3 | 桂林市 | 叠彩区 | 老旧小区 | 2024桂林市叠彩区城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区36个、楼栋217栋、居民5039户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 5039 | 2024-08-01 |  | 叠彩区住建局 | 300 | 0 | 0 |  | 否
4 | 桂林市 | 秀峰区 | 老旧小区 | 2024桂林市秀峰区城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区21个、楼栋143栋、居民2167户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 3250.5 | 2024-08-01 |  | 秀峰区住建局 | 1500 | 50 | 20 | 30 | 否 |  |  |  | 40%
5 | 桂林市 | 七星区 | 老旧小区 | 2024桂林市七星区城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区17个、楼栋80栋、居民1662户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 2160.6 | 2024-08-01 |  | 七星区住建局 | 300 | 30 | 15 | 15 | 否 |  |  |  | 50%
6 | 桂林市 | 临桂区 | 老旧小区 | 2024桂林市临桂区城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区9个、楼栋63栋、居民1380户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 2498 | 2024-08-01 |  | 临桂区住建局 | 1000 | 0 | 0 |  | 否
7 | 桂林市 | 灵川县 | 老旧小区 | 2024桂林市灵川县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区7个、楼栋38栋、居民741户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 3821 | 2024-08-01 |  | 灵川县住建局 | 2500 | 0 | 0 |  | 否
8 | 桂林市 | 全州县 | 老旧小区 | 2024桂林市全州县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区8个、楼栋31栋、居民591户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 1477.5 | 2024-08-01 |  | 全州县住建局 | 400 | 50 | 25 | 25 | 否 |  |  |  | 50%
9 | 桂林市 | 兴安县 | 老旧小区 | 2024桂林市兴安县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区3个、楼栋6栋、居民70户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 171.5 | 2024-08-01 |  | 兴安县住建局 | 200 | 30 | 10 | 20 | 否 |  |  |  | 33.33%
10 | 桂林市 | 资源县 | 老旧小区 | 2024桂林市资源县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区10个、楼栋25栋、居民616户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 985.6 | 2024-08-01 |  | 资源县住建局 | 500 | 50 | 20 | 30 | 否 |  |  |  | 40%
11 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 老旧小区 | 2024桂林市恭城县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区5个、楼栋61栋、居民1568户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 2195.2 | 2024-08-01 |  | 恭城县住建局 | 1000 | 50 | 10 | 40 | 否 |  |  |  | 20%
12 | 桂林市 | 永福县 | 老旧小区 | 2024桂林市永福县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区16个、楼栋52栋、居民1162户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 2792 | 2024-08-01 |  | 永福县住建局 | 500 | 30 | 10 | 20 | 否 |  |  |  | 33.33%
13 | 桂林市 | 阳朔县 | 老旧小区 | 2024桂林市阳朔县城镇老旧小区改造项目 |  | 共涉及老旧小区4个、楼栋12栋、居民118户，主要改造外立面、屋面防水、楼道翻新以及小区内道路、绿化、给排水、电力、监控、路灯等配套基础设施等项目。 |  | 400 | 2024-08-01 |  | 阳朔县住建局 | 100 | 10 | 0 | 10 | 否 |  |  |  | 0%
四 | 补充（未纳入统计） | [6 empty] | 6000 |  |  |  | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 66.67%
35 | 桂林市 | 资源县 |  | 西延北路周边居民排水管网工程（融资包项目） |  | 主要建设排水管网建设3km，及雨水口扩宽，治理。 |  | 800 | 2024-05-01 | 资源县住房和城乡建设局 | 资源县住房和城乡建设局 | 800 | 200 | 160 |  | 是
36 | 桂林市 | 资源县 |  | 城北丹霞路及体育路扩充线排水工程（融资包项目） |  | 新建丹霞路及体育路扩充线排水工程，建设排水主管网2km，支管1km。 |  | 1800 | 2024-05-01 | 资源县住房和城乡建设局 | 资源县住房和城乡建设局 | 1800 | 500 | 360 |  | 是
58 | 桂林市 | 资源县 |  | 城南水厂（融资包项目） |  | 在新建城南水厂，城南水厂为县城的第二水源，城南水厂建设规模为1万 m/d，占地6600 ㎡，新建原水管、网格絮凝池、斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池、加药间、泥水处置等建 (构) 筑物，配套购置化验和监控设备，配套厂区道路、绿化、供电、围墙等附属设施建设。 |  | 2500 | 2024-03-01 | 资源县住房和城乡建设局 | 资源县住房和城乡建设局 | 2500 | 500 | 300 |  | 是
60 | 桂林市 | 资源县 |  | 资源县路灯照明工程（融资包项目） |  | 建设城市照明路灯1200盏，西拓开发区180盏、资源县滨江路150盏，县城主要街道和巷道870盏 |  | 900 | 2024-05-01 | 资源县住房和城乡建设局 | 资源县住房和城乡建设局 | 900 | 300 | 180 |  | 是
Note on O27: gxxc: 3月18日变为240万

## 各县市区完成率
叠彩区 | 无
平乐县 | 0
恭城县 | 5.88%
全州县 | 11.72%
临桂区 | 16%
永福县 | 25.4%
兴安县 | 32.63%
秀峰区 | 40%
灵川县 | 46.67%
七星区 | 50%
灌阳县 | 55.29%
象山区 | 60%
阳朔县 | 73.17%
资源县 | 80%
荔浦市 | 无
龙胜县 | 无