## Sheet1
附件1 桂林市黑臭水体治理示范城市资金项目计划资金使用明细表
单位：万元
序号 | 资金年度 | 项目 名称 | 地市 | 区县 | 项目主要建设内容 | 项目业主 | 总投资 | 下达的4亿元中央补助资金分配额 | 已支付中央资金 | 未拨付的中央补助资金
1 | 2019-2020 | 污水系统提质增效（桂林市环境综合治理工程） | 桂林市 |  | 1.市区污水处理厂及排水泵站改造、城市排水管网改造工程。包括对现有的5个污水处理厂进行提标改造、部分设备更新、厂区除臭和污泥脱水设施改造；更新现有18座污水泵站和2座雨水泵站设备，以及进行臭气收集和处理；修复桂林市市区污水管网40.75千米；采购水质监测及管网管理维护设备，普及排水管网，建设管网信息系统。2.污泥处理工程。内容包括建设100吨/日上窑污泥堆肥设施。 | 桂林市排水有限公司 | 64535 | 3060 | 2810.65 | 249.35
2 | 2019-2020 | 2015年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目 | 桂林市 |  | 桂林市漓江市区段（漓江东西岸）及小东江、灵剑溪、清风沟、桃花江、南溪河、瓦窑河等六条支流流域，共敷设DN100~DN1500排水管道总计4655.51米，新建一体化泵井23座，泵站6座，地埋式一体污水处理设施1座，修筑防洪堤5410米，填塘建路堤653米，片石墙4500米，新建化粪池7座，清淤长度17322米，约92298立方米。 | 桂林市排水工程管理处 | 46869.53 | 5400 | 3287.31 | 2112.69
3 | 2019-2020 | 2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目 | 桂林市 |  | 项目在桂林市叠彩区、临桂区、秀峰区、雁山区、象山区、灵川县等县区新建雨污水管4.72千米），一体化泵井6座，一体化污水处理设施9座，排水设施维护基地1处以及乌金河护堤工程1.6千米，清淤工程7000立方米等。2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程，项目共实施12个截污子项， 包括新建DN200-DN1000污水管网2134米，新建一体化污水提升泵井3座，新建污水提升泵站1座，水生态修复工程，河道清淤610米，对部分现有泵站设备进行更新改造及对漓江支流进行水质监测。 | 桂林市排水工程管理处 | 15169.65 | 3630 | 2508.59 | 1121.41
4 | 2019-2020 | 桂林市北冲污水处理厂老厂区生化处理池及配套设施改造工程 | 桂林市 | 秀峰区 | 原处理规模为0.3万m³/d，改造后处理规模为0.4万m³/d。主要建设内容：1.进水泵房改造；2.沉砂池改造；3.活性污泥池改造；4.新建鼓风机房及化学除磷车间改造；5.电气、自控系统改造；6.新建管（廊）道、阀门及阀门井。 | 桂林市排水工程管理处 | 1418.26 | 1100 | 646.67 | 453.33
5 | 2019-2020 | 2019年黑臭水体整治完善项目 | 桂林市 |  | 主要在桂林市叠彩区、秀峰区、七星区、雁山区等区新建雨污水管道，建设内容为计划敷设DN250—DN1000排水管道16.9千米，清淤长10400米，新建一体化泵井6座（4座5000吨/天规模，2座3000吨/天规模），一体化污水处理设施8座。对桂林市排水设施进行完善（含1.排水地理系统完善；2.排水管网排查和排水管网非开挖修复；3.污水处理厂能力提升工程灵剑溪；4.南溪河等5条漓江支流水体监测；5.东站泵站等设备更新改造）。 | 桂林市排水工程管理处 | 19555.97 | 7048.51 | 4532.24 | 2516.27
6 | 2019 | 2019年黑臭水体示范城市项目前期经费 | 桂林市 |  | 黑臭水体治理示范城市的咨询工作等，完成黑臭水体示范城市相关任务，确保通过三部委对黑臭水体示范城市的考核、验收等。 | 桂林市排水工程管理处 | 1000 | 1000 | 687.4 | 312.6
7 | 2019 | 2015年桂林市城中村及无物业管理小区基础设施项目改造提升 | 桂林市 |  | 对此次列入改造计划的城中村及无物业小区的雨污管网重新设计，新增、改造雨、污水管网，实现雨污分流。通过实现雨、污水分流减轻下游污水处理厂在大雨天时的处理压力，降低污水处理成本。配合改造项目所涉及漓江截污的排水整治工作，解决部分城中村污水直排问题。 | 各城区环境综合整治指挥部 | 15211.01 | 4000 | 4000 | 0
8 | 2019 | 2016年年桂林市城中村及无物业管理小区基础设施项目改造提升 | 桂林市 | 七星区、象山区、叠彩区、秀峰区、雁山区 | 对此次列入改造计划的城中村及无物业小区的雨污管网重新设计，新增、改造雨、污水管网73千米，实现雨污分流。通过实现雨、污水分流减轻下游污水处理厂在大雨天时的处理压力，降低污水处理成本。配合改造项目所涉及漓江截污的排水整治工作，解决部分城中村污水直排问题。 | 各城区环境综合整治指挥部 | 8064 | 2000 | 2000 | 0
9 | 2019 | 桂林市甲山生活垃圾中心转运站升级改造工程 | 桂林市 |  | 工程主要建设内容是将甲山生活垃圾中心转运站内现有3套垃圾压缩处理系统进行更新改造，配套进行相关设备更新、土建改造、给排水、供电等附属设施。 | 桂林市固体废弃物处理有限责任公司 | 3370.84 | 2188 | 2188 | 0
10 | 2019 | 桂林市生活垃圾存量治理工程（冲口生活垃圾卫生填埋场封场工程） | 桂林市 |  | 实施封场作业的水平面积约11.72万平方米，主要建设内容包括：垃圾堆体整形与处理、填埋气体收集与处理、封场覆盖系统、地表水控制、渗滤液收集处理系统、植被恢复及其他辅助设施等。 | 桂林市固体废弃物处理有限责任公司 | 3909.83 | 935 | 935 | 0
11 | 2019 | 桂林漓江沿岸慢行步道改造工程项目 | 桂林市 | 叠彩区 秀峰区 象山区 | 项目漓江西岸。北起虞山桥上游200米，南至龙船坪码头步道宽1.8-5.8米，全长7.507公里。主要建设内容包括慢行步道、栈道、园路、给水、路灯照明、园林景观工程以及标志标识等配套设施工程。 | 桂林漓江旅游投资运营有限责任公司 | 2976.72 | 1293 | 1293 | 0
12 | 2019 | 桂林漓江风景名胜区伏龙洲生态修复工程 | 桂林市 | 叠彩区 | 伏龙洲生态修复82500平方米，河道清淤、疏浚17400平方米，岸线修复1160米。 | 桂林市漓江旅游投资运营有限责任公司 | 6900 | 1500 | 1500 | 0
13 | 2019 | 漓江城市段住家船迁移安置工作 | 桂林市 | 七星区 象山区 叠彩区 | 为保护漓江生态环境，加强内河交通安全管理，维护内河交通秩序，根据市委、市政府的工作部署，依法对漓江城市段（南洲大桥—净瓶山桥五洲船厂）范围内所有住家船进行集中清理，各城区政府采取责任包干的方式做好精准识别、依法行政、依法补助、妥善解决好船民的生产、生活等问题，提升漓江城市段的景观风貌，符合建设国际旅游胜地的要求。 | 桂林漓风景名胜区战略发展处 | 2632.47 | 2632 | 2632 | 0
14 | 2021 | 灵川县重点流域（道光河）水环境综合治理项目 |  |  | 道光河流域范围铺设农村污水收集管网25公里。 | 灵川县定江镇国土规建环保安监站 | 5015.66 | 450 | 450 | 0
15 | 2021 | 桂林市万达和平旅游城项目配套基础设施建设项目（给排水工程） |  |  | 项目主要建设内容为雨、污水管网。 | 市市政建设有限公司 | 9096.19 | 1300 | 1300 | 0
16 | 2021 | 桂林万达文化旅游城及周边排水工程 |  |  | 拟建污水泵井一座，处理规模为1万吨/天，配套建设DN400-DN800污水管网2072米，排洪渠907米，景观绿化拆除及修复7676平方米，电力管线拆除及修复928米，新建电气工程1590米，路面恢复3697.2平方米。 | 市城市建设开发总公司 | 2895.53 | 760 | 760 | 0
17 | 2021 | 桂林市山口生活垃圾卫生填埋场浓缩液处理工程 |  |  | 新建一座浓缩液处理站，日处理浓缩液200立方米。 | 市固体废弃物处理有限责任公司 | 1916.51 | 163.49 | 163.49 | 0
18 | 2021 | 桂林市山口生活垃圾填埋场尾水管道翻新工程 |  |  | 翻新污水管7.6公里。 | 市环境卫生管理处 | 932.76 | 600 | 600 | 0
19 | 2021 | 凯风路污水泵站提升改造工程 |  |  | 1.更换潜污泵：5台（300WQ800-20-75），含：泵体及配套设备、控制系统、配电系统、设备安装）； 2.更换HF1500格栅除污机1台（B=1500,a=75°，P=2KW），含格栅机及配套设备、设备安装； 3.更换手动闸阀（DN400、Z41H-10）5个； 4.更换电动闸阀（D800，Z945T-10）1个； 5.更换手电两用式启闭机（QBL-2T,P=0.75KW）1台； 6.增加除臭设备1套。 | 市中山路置业建设管理有限责任公司 | 330.4 | 260 | 260 | 0
20 | 2021 | 上海路立交桥雨水泵站新建设备及维修综合用房工程 |  |  | 1. 新建设备及维修综合用房：222.37 平方米； 2. 设备部分：更换备用400KW发电设备、更换一台75KW潜水泵、增加水位监测、停电报警、远程监控、流量监测、维修桁架、消防设施； 3. 室外环境部分：包括泵站进出道路工程、周边绿化工程。 | 市中山路置业建设管理有限责任公司 | 276.56 | 220 | 220 | 0
21 | 2021 | 万福路象山段污水泵站工程 |  | 象山区 | 新建污水泵站一座，近期设备按5000m³/d配置，土建按远期 10000m³/d设计。主要建设内容为建设泵房一座，购建潜水泵、格栅、起吊设备、集水池、控制系统、电控间、发电机组、值班室及配套建设供电照明、防雷等附属设施。 | 市排水有限公司 | 838.45 | 460 | 445.75 | 14.25
合计 | [6 empty] | 212915.34 | 40000 | 33220.1 | 6779.9
说明：21个项目获分配中央财政资金4亿元；市级层面无配套资金。